Tài liệu chức năng hệ thống học trực tuyến (Convox)

1. Quản lý phòng học & quyền

- Tạo phòng học:

+ Người dùng tạo room sẽ tự động là chủ phòng, có quyền cao nhất trong room.

+ Chủ phòng có thể: cấm chat, tắt voice, tắt cam, kick người khác, cấm vào lại, phân công quyền cho người khác.

+ Chủ phòng có thể chỉ định người khác làm trường nhóm hoặc phó nhóm.

- Quản lý thành viên phòng:

+ Thêm thành viên khi tạo phòng qua thanh tìm kiếm tên người dùng.

+ Sau khi tạo room xong có thể gửi link mời cho người khác tham gia.

- Quyền nâng cao:

+ Phân nhóm thảo luận nhỏ → mỗi nhóm có room riêng, share màn hình.

+ Role tạm thời → ví dụ, cho phép 1 học sinh trình bày 10 phút, quyền bật micro/cam tạm thời.

+ Lock room / password room → chỉ người có mật khẩu mới join được phòng.

2. Tương tác trực tiếp

- Chat & Voice / Video: Mọi người có thể chat, nói, bật/tắt cam.

- Dơ tay ảo & Queue phát biểu: Học sinh dơ tay → xếp hàng, teacher click “allow speak”.

- Poll / Quiz tức thời: Teacher tạo khảo sát nhanh, mọi người trả lời nhanh.

- Reaction / Emoji nhanh: để tương tác mà không gián đoạn bài giảng.

3. AI & trợ giảng

- AI trả lời câu hỏi chung: Mọi người có thể hỏi AI, kết quả hiển thị ngay lập tức trong khung chat chung.

- Có thể mở rộng: AI tổng hợp câu hỏi phổ biến, highlight vấn đề nổi bật.

4. Tài liệu & nộp bài

- Share tài liệu: Chủ phòng / học sinh có thể upload tài liệu học tập hoặc tài liệu khác.

- Quyền tài liệu: Mở riêng cho từng người hoặc nhóm.

- Version control tài liệu: Khi ai chỉnh sửa → lưu version để xem lại.

- Chấm điểm / Feedback: Teacher có thể đánh giá bài tập trực tiếp.

- Nộp bài tập: Học sinh có thể share tài liệu của mình cho mọi người xem khi teacher yêu cầu.

5. Ghi hình & Playback

- Ghi lại buổi học: Lưu video để xem lại.

- Highlight & Bookmark video: Đánh dấu thời gian quan trọng.

- Chế độ offline / playback: Học sinh không live vẫn xem lại ghi hình, chat, nộp bài.

6. Thống kê & quản lý lớp

- Điểm danh tự động: Log ai vào room, vào thời gian nào.

- Tổng hợp chat: Xuất ra file để xem lại.

- Notification / Reminder: Email + push notification + lịch nhắc trước buổi học.

- Multi-room đồng thời: Teacher có thể mở nhiều room cho các lớp khác nhau.

7. Trải nghiệm học tập nâng cao

- Screen & App Annotation: Vẽ trực tiếp trên màn hình đang share.

- Break reminder: Nhắc nghỉ giải lao nếu học liên tục > 50 phút.

- Share màn hình: Chủ phòng hoặc người được phân công share màn hình.

8. Gamification & khuyến khích

- Badge / Point system: Ai tham gia đầy đủ, trả lời câu hỏi → nhận điểm, badge.

- Mini game học tập: Ví dụ quiz nhanh 5 phút để tăng hứng thú.

9. Lịch & Thông báo

- Bắt đầu ngay hoặc lên lịch: Khi tạo phòng xong, có thể bắt đầu ngay hoặc lên lịch.

- Email nhắc trước: Thông báo nhắc học sinh vài tiếng trước buổi học.

10. Các tính năng kỹ thuật nền tảng

- Video Conference Core:

+ Dựa trên WebRTC / Media Server / Signaling Server, đảm bảo truyền video, audio ổn định.

+ Client P2P khi số lượng nhỏ; dùng SFU / TURN server khi nhiều người hoặc cần ghi hình server-side.

- Quản lý quyền & phòng học: Role động, quyền tạm thời, lock room.

- Tài liệu & AI: Quản lý quyền truy cập tài liệu, chat AI live.

- Ghi hình & playback: Client-side hoặc server-side recording.

- Notifications & Reminders: Email, push, lịch nhắc.

EduConvox – Kế hoạch 6 tháng (Tổng thể)

Sprint 1-2 (Tuần 1-2) – Setup & Cơ sở hạ tầng

Thiết lập backend ASP.NET Core + SignalR

Thiết kế DB schema: User, Room, Roles, Permissions

JWT authentication & authorization

Scaffold frontend Vue.js + Pinia store + base layout

Thiết lập môi trường dev, Docker, CI/CD

Mục tiêu: Project skeleton hoàn chỉnh, cơ sở hạ tầng sẵn sàng, có auth và DB chuẩn.

Sprint 3-4 (Tuần 3-4) – Quản lý phòng & người dùng

CRUD Room, Owner & Roles, Lock Room/Password, Breakout Room

Thêm/xóa người dùng, phân quyền, kick/ban, join/leave

UI tạo room, danh sách room, modal mời thành viên

Tích hợp upload/download tài liệu trong phòng

Test quyền truy cập, logic role & room

Mục tiêu: Quản lý phòng & user chạy ổn định, role & permissions test xong.

Sprint 5-6 (Tuần 5-6) – Chat & Voice/Video

Thiết lập SignalR hub cho chat text, presence

WebRTC setup: P2P, SFU/TURN cho voice/video

UI chat, voice/video, raise hand, reactions/emojis

Test latency, voice/video stability, chat integration

Mục tiêu: Chat + voice/video hoạt động realtime, raise hand + emoji hoạt động.

Sprint 7-8 (Tuần 7-8) – AI trợ giảng

AI Q&A integration, highlight & suggestion logic

Hiển thị AI responses realtime trong chat

Test AI responses + document integration

Kiểm tra latency, độ chính xác

Mục tiêu: AI Q&A chạy realtime ổn định, hiển thị cho tất cả người dùng.

Sprint 9-10 (Tuần 9-10) – Tài liệu & Bài tập

API version control, phân quyền document

UI upload/download, document viewer, resource link

Assignment submission & grading workflow

Test document concurrent access, grading workflow

Mục tiêu: Module tài liệu & bài tập hoàn chỉnh, version control chạy ổn.

Sprint 11-12 (Tuần 11-12) – Ghi hình & Playback

Recording API & server-side save

UI playback player, highlight/bookmark

Offline playback, storage management

Test chất lượng video, playback

Mục tiêu: Buổi học có thể ghi hình, xem lại offline, highlight bookmarks.

Sprint 13-14 (Tuần 13-14) – Attendance & Notifications

Attendance logging, multi-room support

Notification UI (popup, push) + Email reminder

Test logs, notification delivery, multi-room hoạt động

Mục tiêu: Theo dõi attendance, thông báo & nhắc nhở hoàn chỉnh.

Sprint 15-16 (Tuần 15-16) – Gamification & Trải nghiệm học tập

Badge/point system, Leaderboard

Mini-games, virtual background, screen annotation

Test gamification & UI polish, break reminders

Mục tiêu: Hệ thống gamification & trải nghiệm học tập hoàn chỉnh.

Sprint 17-18 (Tuần 17-18) – Final Testing & Deployment

Stress test WebRTC, AI, multi-room

Full module integration testing

Bug fixes, UI polish

CI/CD deploy, production-ready environment

Mục tiêu: MVP hoàn chỉnh, chạy ổn định, sẵn sàng production.